Администрация

сельского поселения Приморский

Муниципального района Ставропольский

Самарской области

проект

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от   17 февраля 2012 г.                                                                            № 5

Об утверждении порядка оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ 

сельского поселения Приморский муниципального района Ставропольский

В целях обеспечения эффективной организации процесса разработки, реализации и оценки муниципальных долгосрочных целевых программ сельского поселения Приморский муниципального района Ставропольский Самарской области, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Постановлением

Главы сельского поселения Приморский от 04.02.2012 № 3 "Об утверждении положения «О порядке разработки и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ сельского поселения Приморский муниципального района Ставропольский Самарской области",

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Приморский муниципального района Ставропольский Самарской области (далее - Порядок).

2. Порядок, утвержденный в пункте 1 настоящего Постановления, вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения








Приморский                                                                          А.Н.Савицкий
ПОРЯДОК

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ

ПРОГРАММ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с бюджетным законодательством и определяет критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ сельского поселения Приморский муниципального района Ставропольский Самарской области.

2. Оценка эффективности долгосрочных целевых программ осуществляется заказчиками долгосрочных целевых программ ежегодно, поэтапно (если предусмотрены этапы) и по итогам реализации долгосрочной целевой программы.

3. Заказчики долгосрочной целевой программы до 1-го марта года, следующего за отчетным, направляют результаты проведенной оценки в Собрание Представителей сельского поселения Приморский области в составе годового или итогового отчета об исполнении долгосрочной целевой программы.

4. При оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы используются следующие показатели:

уровень исполнения запланированного объема финансирования (C);

уровень достижения целевого индикатора или показателя (I);

эффективность реализации мероприятия (проекта) (R);

    эффективность  реализации  долгосрочной  целевой  программы  в отчетном

периоде (Е );

          j

    эффективность  реализации долгосрочной целевой программы за весь период

реализации (E    )

             общ.

5. Для расчета уровня достижения целевого индикатора или показателя (I) используются следующие виды показателей:

прямые (положительной динамикой является увеличение значения показателя);

обратные (положительной динамикой является снижение значения показателя).

6. Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы производится в таблице (приложение 1) для каждого мероприятия (проекта) или комплекса мероприятий (проектов), объединенных одной задачей, в отношении которых определен объем финансирования и соответствующий целевой индикатор или показатель.

    7.  Расчет  показателя  R   по соответствующему мероприятию (проекту) i

                             i

осуществляется по формуле:

         I

          i

    R  = -- x 100%, где

     i   C

          i

    I    -   уровень   достижения   целевого   индикатора  или  показателя,

     i

характеризующего выполнение мероприятия (проекта) i;

    C   -  уровень  исполнения  запланированного  объема  финансирования на

     i

выполнение мероприятия (проекта) i.

    8.  Расчет целевого индикатора  или  показателя I  по  соответствующему

                                                     i

мероприятию (проекту) i производится по формуле:

а) для прямого целевого индикатора или показателя:

         IF

           i

    I  = --- x 100%

     i   IP

           i

б) для обратного целевого индикатора или показателя:

         IP

           i

    I  = --- x 100%, где
     i   IF

           i

    IF    -   фактическое  значение  целевого  индикатора  или  показателя,

      i

характеризующего выполнение мероприятия (проекта) i;

    IP    -   плановое   (уточненное)   значение  целевого  индикатора  или

      i

показателя, характеризующего выполнение мероприятия (проекта) i.

    Если  мероприятие  (комплекс  мероприятий)  характеризуется несколькими

целевыми  индикаторами  или показателями, в расчете R  используется среднее

                                                     i

арифметическое  уровня  достижения  всех  соответствующих  индикаторов  или

показателей.

    9.  Расчет  показателя  C   по соответствующему мероприятию (проекту) i

                             i

осуществляется по формуле:

         CF

           i

    C  = --- x 100%, где
     i   CP

           i

    CF   - фактический объем финансовых средств, направленных на выполнение

      i

мероприятия (проекта) i;

    CP   -  плановый (уточненный) объем финансовых средств, направленных на

      i

выполнение мероприятия (проекта) i.

    Для    комплекса    мероприятий    (проектов),    выполнение    которых

характеризуется  одним  целевым  индикатором  или  показателем и определены

объемы  финансирования  для  каждого  мероприятия  из указанного комплекса,

расчет  показателя  С   осуществляется  на основе сопоставления совокупного

                     i

объема   финансирования  по  указанному  комплексу  мероприятий  (проектов)

(отношение  исполнения запланированного объема финансирования к уточненному

объему финансирования).

    10.  Расчет  эффективности  реализации долгосрочной целевой программы в

отчетном   периоде   (Е )   осуществляется   посредством  расчета  среднего

                       j

арифметического  от   всех  частных  значений  показателя  R   для  каждого

                                                            i

мероприятия (проекта).

    11.  Расчет  эффективности реализации долгосрочной целевой программы за

весь  период реализации (E    ) осуществляется посредством расчета среднего

                          общ.

арифметического от  значений  показателя  Е   для  каждого  года реализации

                                           j

программы.

12. При завершении расчетов показателей, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, заказчиком формулируются выводы по оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы с учетом следующих критериев:

    значение   показателя  (E  либо  E    )  от  90% до 110%  -  реализация

                             j        общ.

программы  соответствует  запланированным  результатам  при запланированном

объеме расходов (запланированная эффективность реализации программы);

    значение  показателя  (E   либо  E    )  более   110%  -  эффективность

                            j         общ.

реализации программы более высокая по сравнению с запланированной;

    значение  показателя  (E   либо  E    ) от 50% до 90%  -  эффективность

                            j         общ.

реализации программы более низкая по сравнению с запланированной;

    значение  показателя (Е  либо E    ) менее 50% - программа  реализуется

                           j       общ.

неэффективно.

13. Результаты ежегодной оценки реализации долгосрочной целевой программы представляются для рассмотрения на заседании Собрания Представителей сельского поселения в составе годового отчета об исполнении долгосрочной целевой программы. По результатам оценки Собранием Представителей сельского поселения Приморский не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете в Собрание представителей сельского поселения может быть принято распоряжение о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы или досрочном прекращении ее реализации.

